## Hoja1
Plan de Iteración Final Infinity Quality
N. | Actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Relación de la tarea | Dependencia de la tarea
1. | Elaboración del plan de la iteración final | 27 de Enero | 27 de Enero | Tarea inicial | Ninguna
2. | Creación del repositorio y el respalo del repositorio | 28 de Enero | 28 de Enero | Predecesora a la tarea 3 | Ninguna
3. | Creación del documento de especificación de requerimientos | 28 de Enero | 28 de Enero | Sucesora a la tarea 2 | Ninguna
4. | Creación del documento de diseño | 29 de Enero | 29 de Enero | Predecesora a la tarea 3 | Documento de requisitos terminado
5. | Creación de los componentes de software | 30 de Enero | 31 de Enero | Sucesora a las tareas 2, 3 y 4 | Repositorios configurados, documento de espeficicación de requerimientos completado y documento de diseño terminado
6. | Creación del documento de resultados de casos de prueba | 1 de Febrero | 1 de Febrero | Sucesora a la tarea 5 | Componentes de software correctamente implementados
7. | Elaboración del reporte de evaluacion de efectividad del juego | 2 de Febrero | 6 de Febrero | Sucesora a la tarea 5 | Producto software correctamente terminado
8. | Elaboración del reporte de calidacion de sico-terapeutas | 6 de Febrero | 6 de Febrero | Sucesora a las tareas 5 y 6 | Producto software correctamente terminado
9. | Elaboración de la guia de operación | 6 de Febrero | 6 de Febrero | Predecesora a la tarea 8 | Producto software correctamente terminado
10. | Elaboración del reporte de evaluacion del proceso | 6 de Febrero | 6 de Febrero | Sucesora a tarea 5 | Producto software correctamente terminado
11. | Presentación de la demo final del producto | 7 de Febrero | 7 de Febrero | Sucesora a todas las anteriores tareas | Todos los pasos anteriores correctamente terminados